PROIECT  DE HOTĂRÂRE NR.45/2018

ROMÂNIA

JUDEŢUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOIŢA

HOTĂRÂREA NR. ..../2018

privind aprobarea Actului Adiţional nr.8  la Contractul de lucrări nr. 751/13.03.2014, încheiat între Asocierea formată din: S.C. Dual Districon SRL, SC Trans Grup Agapia SRL si SC Propramm SRL, LIDER ASOCIERE – S.C. Dual Districon

şi  COMUNA BOIŢA

Consiliul Local al comunei Boiţa întrunit în şedinţa ordinară din data de ........2018;

Analizând expunerea de motive a primarului comunei Boița nr. 2026/22.06.2018, precum și raportul viceprimarului comunei Boița nr.2031/25.06.2018  prin care se propune aprobarea Actului Adiţional nr.8  la Contractul de lucrări nr. 751/13.03.2014, încheiat între Asocierea formată din: S.C. Dual Districon SRL, SC Trans Grup Agapia SRL si SC Propramm SRL, LIDER ASOCIERE – S.C. Dual Districon şi  COMUNA BOIŢA;

Văzând avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Boița;

În conformitate cu prevederile art.15.1. din Contractul de lucrări nr. 751/13.03.2014, încheiat între Asocierea formată din: S.C. Dual Districon SRL, SC Trans Grup Agapia SRL si SC Propramm SRL, LIDER ASOCIERE – S.C. Dual Districon şi  COMUNA BOIŢA;

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6), lit. a), pct.14 şi art. 45 si art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. – Se aprobă Actul Adiţional nr.8  la Contractul de lucrări nr. 751/13.03.2014, încheiat între Asocierea formată din: S.C. Dual Districon SRL, SC Trans Grup Agapia SRL si SC Propramm SRL, LIDER ASOCIERE – S.C. Dual Districon şi  COMUNA BOIŢA, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. – Primarul comunei Boiţa va asigura executarea prezentei hotărâri.

Emis în Boiţa la data de ...... .2018.

INIŢIAT,

PRIMAR,                                                                                  AVIZAT,

Mohor Nicolae                                                                            SECRETAR,

Petru Georgiana

Anexa nr.1 la HCL nr.   /2018

| Asocierea formată din: S.C. Dual Districon SRL, SC Trans Grup Agapia SRL si SC Propramm SRL, LIDER ASOCIERE – S.C. Dual Districon SRL | Consiliul Local al comunei Boiţa PRIMĂRIA COMUNEI BOITA |
| --- | --- |

Nr. _____/_______________                                     Nr. _______/_____________

ACT ADIŢIONAL NR.8

LA CONTRACT DE LUCRĂRI

Nr. 751/13.03.2014

Între

PRIMARIA COMUNEI BOITA, cu sediul în localitatea BOITA, Str. TRAIAN, Nr.263, jud. Sibiu, cod fiscal 16343285, telefon 0269/556136, fax 0269/556136, reprezentata prin Primar Mohor Nicolae în calitate de achizitor, pe de o parte

şi

Asocierea formată din: S.C. Dual Districon SRL, SC Trans Grup Agapia SRL si SC Propramm SRL, LIDER ASOCIERE – S.C. Dual Districon SRL  cu  sediul în Sibiu, str. Ogorului, nr.6, jud. Sibiu, telefon 0755/116917, fax 0269/229538, număr de înmatriculare  J32/300/2004,  cod fiscal  RO16174739,  cont RO49TREZ5765069XXX008038 deschis la Trezoria Sibiu, reprezentată prin Herlea Marius-Dumitru,   funcţia administrator, în calitate de executant, pe de altă parte.

În temeiul Hotărârii Consiliului Local nr. ../2018, părțile au convenit la încheierea prezentului Act Adiţional, după cum urmează:

Articol unic – Art.6.1 se modifică și va avea următorul cuprins ”Durata contractului de executie privind lucrarea „Sistem de alimentare cu apă potabilă – satul Boita, comuna Boița, județul Sibiu” se prelungește pe o perioadă de 6 luni, respectiv de la data de 01.07.2018 până la data de 30.12.2018.”

Prezentul Act Adiţional s-a încheiat în 4 exemplare, fiecăreia dintre părţi revenindu-i câte 2 exemplare.

Achizitor,							Contractant,

COMUNA BOIŢA, 			                           LEADER ASOCIERE

PRIMAR,			                                     S.C. Dual Districon SRL,

Mohor Nicolae                                                                     ADMINISTRATOR,

Herlea Marius-Dumitru

PRIMAR,                                                	      					VIZAT,

Mohor Nicolae                                                             		 	       SECRETAR,

Petru Georgiana

ROMÂNIA

JUDEŢUL SIBIU

COMUNA BOIŢA

PRIMAR

NR. 2026/22.06.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea Actului Adiţional nr.8  la Contractul de lucrări nr. 751/13.03.2014, încheiat între Asocierea formată din: S.C. Dual Districon SRL, SC Trans Grup Agapia SRL si SC Propramm SRL, LIDER ASOCIERE – S.C. Dual Districon

şi  COMUNA BOIŢA

Având în vedere adresa primită din partea SC Dual Districon SRL nr. 5113/22.06.2018 înregistrată la Primăria comunei Boiţa la nr. 2023/22.06.2018, referitoare la prelungirea contractului de lucrări nr.751/13.03.2014, încheiat între Asocierea formată din: S.C. Dual Districon SRL, SC Trans Grup Agapia SRL si SC Propramm SRL, LIDER ASOCIERE – S.C. Dual Districon şi  COMUNA BOIŢA, întrucât trebuie reinnoită autorizația de construcție, vor fi executate lucrări suplimentare față de lucrările ofertate inițial.

În acest sens a fost iniţiat proiectul de hotărâre alăturat care propune:

- aprobarea Actului Adiţional nr.8  la Contractul de lucrări nr. 751/13.03.2014, încheiat între Asocierea formată din: S.C. Dual Districon SRL, SC Trans Grup Agapia SRL si SC Propramm SRL, LIDER ASOCIERE – S.C. Dual Districon şi  COMUNA BOIŢA, potrivit căruia se prelungește contractul până la data de 30.12.2018  pentru restul lucrărilor de executat.

PRIMAR,

Mohor Nicolae

ROMÂNIA

JUDEŢUL SIBIU

COMUNA BOIŢA

PRIMĂRIA

NR. 2031/25.06.2018

RAPORT

privind aprobarea Actului Adiţional nr.8  la Contractul de lucrări nr. 751/13.03.2014, încheiat între Asocierea formată din: S.C. Dual Districon SRL, SC Trans Grup Agapia SRL si SC Propramm SRL, LIDER ASOCIERE – S.C. Dual Districon

şi  COMUNA BOIŢA

În conformitate cu art. 15.1. din Contractul de lucrări nr. 751/13.03.2014, încheiat între Asocierea formată din: S.C. Dual Districon SRL, SC Trans Grup Agapia SRL si SC Propramm SRL, LIDER ASOCIERE – S.C. Dual Districon şi  COMUNA BOIŢA, pentru execuţia lucrărilor de „Elaborare proiect tehnic (inclusiv verificare proiect) şi executare lucrări pentru  „Sistem de alimentare cu apă potabilă în satul Boiţa, comuna Boiţa, judeţul Sibiu”, executantul are dreptul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrarilor.

Văzând adresa primită din partea S.C. Dual Districon SRL nr. 5113/22.06.2018, prin care se solicita prelungirea termenului de executie a contractului nr. 751/13.03.2014, întrucât lucrările la alimentare cu apă au fost întârziate, din cauza faptului că trebuie reinnoită autorizația de construcție pentru că vor fi executate lucrări suplimentare față de lucrările ofertate inițial.

În temeiul prevedeilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6), lit. a), pct.14 şi art. 45 si art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, se propune adoptarea de către Consiliul Local al comunei Boiţa a unei hotărâri, privind aprobarea Actului Adiţional nr.8  la Contractul de lucrări nr. 751/13.03.2014, încheiat între Asocierea formată din: S.C. Dual Districon SRL, SC Trans Grup Agapia SRL si SC Propramm SRL, LIDER ASOCIERE – S.C. Dual Districon şi  COMUNA BOIŢA, conform proiectului de hotărâre iniţiat în acest sens de primarul comunei Boiţa.

VICEPRIMAR,

Dragomir Ioan